## Hoja 1
Nombre de la tarea | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Diseñar la estructura básica de la base de datos, | 2025-03-17 | 2025-03-23
haciendo modelados e insertando los datos básicos iniciales
Hacer la estrucutra basica del programa en java, implementando | 2025-03-24 | 2025-03-30
inicio/registro, menus funcionales, la base de datos con las clases
principales...
Hacer todas las funciones de el programa, tanto desde la perspectiva | 2025-03-31 | 2025-03-06
de usuario (ver carrito, comprar, etc), como de administrador
(añadir, eliminar, modificar productos, entre otras)
Retoques finales, verificacion de funcionamiento y mejoras | 2025-04-07 | ?/04/2025